## Sheet1
Công Việc | Số lượng | Thời gian | Đơn vị thời gian | Column1 | Column2 | Column3
1. Set up môi trường:
1.1 Cài đặt Nodejs | 1 | 2 | Giờ
1.2 Đăng kí Firebase (để deploy trang web) | 1 | 2 | Giờ
1.3 Cài đặt Yeoman | 1 | 2 | Giờ
1.4 Cài đặt Angularfire | 1 | 2 | Giờ
2. Tạo view cho Host:
2.1 Tạo 1 Angular service (function) cho Host để view | 2 | 2 | Giờ
2.2 Tạo function để tạo mã pin cho từng phòng | 2 | 2 | Giờ
2.3 Tạo function để lấy bộ câu hỏi (return getQuestion()) | 2 | 2 | Giờ
2.4 Tạo function để lấy câu hỏi hiện tại | 2 | 2 | Giờ
2.5 Tạo function để set state của phòng (đang chơi/chờ/trống) | 2 | 2 | Giờ
2.6 Tạo function để lấy câu hỏi kế tiếp | 2 | 2 | Giờ
2.7 Tạo giao diện cho Host view bằng HTML | 2 | 1 | Giờ
2.8 Gắn các điều kiện về các state của game vào DOM | 2 | 1 | Giờ
3. Tạo view cho Player
3.1 Tạo 1 Angular service (function) cho Player để view | 2 | 0.5 | Giờ
3.2 Tạo function để cấp id cho player | 2 | 1 | Giờ
3.3 Tạo function để connect tới firebase, kết nối với Host view | 2 | 1 | Giờ
3.4 Tạo function để cho player đăng kí tên | 2 | 2 | Giờ
3.5 Tạo function để player nhập PIN | 2 | 1 | Giờ
3.6 Tạo function để so sánh PIN vừa nhập với PIN đã tạo cho phòng | 2 | 1 | Giờ
3.7 Tạo function để kết nối tên vừa đăng kí và mã PIN của phòng | 2 | 1 | Giờ
2.7 Tạo giao diện cho Host view bằng HTML | 2 | 1 | Giờ
2.8 Gắn các điều kiện về các state của game vào DOM | 2 | 1 | Giờ
3. Chuẩn bị
3.1 Đặt luật | 4 | 2 | Giờ
3.2 Đếm ngược | 4 | 2 | Giờ
4. Câu hỏi |  |  | Giờ
4.1 Đặt câu hỏi hiện tại | 1 | 2 | Giờ
4.2 Đặt các câu trả lời khả thi | 1 | 2 | Giờ
4.3 Đếm ngược | 4 | 2 | Giờ
5. Kết quả |  |  | Giờ
5.1 Đặt câu trả lời đúng | 1 | 2 | Giờ
5.2 Kiểm tra câu trả lời | 1 | 2 | Giờ
5.3 Tính Điểm | 4 | 2 | Giờ
6.Bảng xếp hạng
6.1 Xây dựng cách tính điểm của người chơi | 4 | 6 | Giờ
5.1.1 Tạo bộ dữ liệu để lưu điểm | 2 | 3 | Giờ
5.1.2 Xây dựng cách tính điểm dựa vào số câu hỏi người chơi trả lời được | 2 | 2 | Giờ
5.1.3 Lưu điểm vào bộ dữ liệu và lưu tên người chơi vào bộ dữ liệu | 1 | 1 | Giờ
5.2 Xây dựng bảng xếp hạng trong trận | 4 | 8
5.1.1 Sắp xếp điểm của các người chơi theo thứ tự từ cao xuống thấp | 2 | 4 | Giờ
5.1.2 Xây dựng cách tính thời gian ngắn nhất khi các người chơi có cùng điểm cao nhất | 1 | 2 | Giờ
5.1.3 Hiển thị nổi bật điểm người chơi cao nhất | 1 | 2 | Giờ
5.3 Xây dựng bảng tổng điểm cao nhất trong trò chơi | 3 | 4
5.2.1 So sánh tổng điểm cao nhất của người chơi | 2 | 3 | Giờ
5.2.2 Hiển thị người có tổng điểm cao nhất | 1 | 1 | Giờ
3. Đợi người chơi
3.1 Người chơi | 2 | 2 | Giờ
3.1.1 Thành lập phòng chơi |  |  | Giờ
3.1.2 Tham gia trò chơi | 2 | 2 | Giờ
3.1.2.1 Người nhấn nút "Sẵn sàng" | 2 | 2 | Giờ
3.1.2.2 Nhập mã phòng và mật khẩu của phòng chơi |  |  | Giờ
3.2 Chủ phòng
3.2.1 Mời người chơi | 2 | 2 | Giờ
3.2.1.1 Hiện người chơi tham gia vào phòng | 3 | 2 | Giờ
3.2.1.2 Lấy thông tin từ người chơi | 1 | 2 | Giờ
3.2.2 Cung cấp mã phòng và mật khẩu cho người chơi để tham gia |  |  | Giờ
3.2.3 Bắt đầu trò chơi |  |  | Giờ
3.2.3.1 Hiện thời gian để bắt đầu trò chơi | 2 | 2 | Giờ
3.2.3.1.1 Hàm tính đếm ngược thời gian |  |  | Giờ
3.2.3.2 Chủ phòng nhấn nút "Bắt đầu" | 1 | 2 | Giờ
3.2.3.2.1 Hàm summit sẽ gửi yêu cầu bắt đầu lên hệ thống | 1 | 2 | Giờ
3.2.3.2.2 Cho phép sử dụng nút "Bắt đầu" khi tất cả người chơi nhấn nút "Sẵn sàng" | 1 | 2 | Giờ